## Tareas
Número de Actividad | Actividad | Descripción
1.1 | Diseñar interfaces | Diseño para las interfaces web en figma.
1.2 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollo de la interfaz para el usuario paciente del sistema de turnos.
1.3 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | Desarrollo de la interfaz para el personal médico en el sistema de turnos.
1.4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | Programación del backend que soporte el flujo del sistema de turnos.
1.5 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | Ejecución de pruebas unitarias para validar funcionalidades básicas.
2.1 | Realizar búsqueda de Datos | Identificación y recopilación de datos relevantes para el algoritmo de aprendizaje profundo.
2.2 | Ejecutar el análisis de Datos | Procesamiento y preparación de datos para entrenamiento.
2.3 | Programar del Algoritmo | Implementación del modelo de aprendizaje profundo en base a los datos preparados.
2.4 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | Evaluación del modelo utilizando otro algoritmo para medir el desempeño.
3.1 | Exponer el Modelo como Servicio | Configuración del modelo para que pueda ser consumido por backend o frontend.
4.1 | Escribir manual de uso: Introducción | Redacción de la introducción del documento de documentación.
4.2 | Escribir manual de uso: Requisitos | Desarrollo de los requisitos para levantar el proyecto.
4.3 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | Detallado técnico del sistema web en la documentación.
4.4 | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | Detallado técnico del modelo de aprendizaje profundo en la documentación.

## TOptimista
Número de Actividad | Actividad | Tiempo estimado (días) | Detalle
1.1 | Diseñar interfaces | 4 | Se estima optimista porque considera un diseño simple, enfocado en funcionalidad mínima.
1.2 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 7 | Se asume que la recopilación y documentación de requisitos no tendrá cambios importantes.
1.3 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | 7 | Similar al punto anterior, se espera claridad en requisitos y pocas iteraciones.
1.4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 2 | La implementación del backend está basada en componentes previamente definidos y reutilizables.
1.5 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | 1 | Se consideran solo pruebas básicas, ya que el sistema es un MVP y no contempla escenarios complejos.
2.1 | Realizar búsqueda de Datos | 7 | Se estima tiempo suficiente bajo la suposición de que las fuentes de datos son accesibles y completas.
2.2 | Ejecutar el análisis de Datos | 4 | Optimista porque se espera que la calidad de los datos iniciales sea buena y requiera mínimas transformaciones.
2.3 | Programar del Algoritmo | 14 | La programación se optimiza con un enfoque modular y técnicas de aprendizaje previamente probadas.
2.4 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | 7 | Se estima que los datos para pruebas están preparados y se ajusta solo a validación funcional.
3.1 | Exponer el Modelo como Servicio | 4 | Se asume que la configuración del servicio sigue estándares definidos previamente.
4.1 | Escribir manual de uso: Introducción | 7 | La introducción se redacta rápidamente al contar con claridad en objetivos y alcance.
4.2 | Escribir manual de uso: Requisitos | 7 | Los requerimientos son claros y fáciles de redactar
4.3 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | 4 | La descripción técnica se basa en tareas realizadas y documentación existente.
4.4 | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | 4 | Similar al desarrollo del sistema web, detalla componentes del algoritmo previamente definidos.
| Total | 79
| Días | 79 días
| Semanas | 11 semanas y 2 días

## TPesimista
Número de Actividad | Actividad | Tiempo estimado (días) | Detalle
1.1 | Diseñar interfaces | 10 | Se incluye tiempo adicional para iteraciones de diseño debido a posibles cambios de requisitos o retroalimentación inesperada.
1.2 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 14 | Puede requerir más tiempo por reuniones adicionales, aclaración de requerimientos o conflictos en la definición del flujo del sistema.
1.3 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | 14 | Similar al punto anterior, podría haber demoras en definir los casos de uso específicos o ajustes según la visión del cliente.
1.4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 7 | Se considera tiempo adicional para resolver problemas técnicos imprevistos o configuraciones más complejas del servidor y la base de datos.
1.5 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | 7 | Las pruebas podrían requerir ajustes y depuración adicional debido a errores no previstos durante el desarrollo del backend.
2.1 | Realizar búsqueda de Datos | 14 | Se espera que la búsqueda de datos tome más tiempo si las fuentes son difíciles de acceder, no están estructuradas o necesitan permisos especiales.
2.2 | Ejecutar el análisis de Datos | 10 | La análisis puede requerir ajustes manuales adicionales, especialmente si los datos contienen inconsistencias o falta de estandarización.
2.3 | Programar del Algoritmo | 20 | Se considera un tiempo mayor debido a posibles problemas en la implementación del modelo, ajustes en parámetros o entrenamiento más largo de lo previsto.
2.4 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | 14 | Podrían surgir problemas al validar los resultados, requiriendo reentrenamiento o ajuste de datos de prueba y métricas de evaluación.
3.1 | Exponer el Modelo como Servicio | 10 | La integración como servicio podría demorar más debido a posibles errores en la conexión entre el modelo y el sistema web.
4.1 | Escribir manual de uso: Introducción | 14 | La redacción puede tomar más tiempo por revisiones adicionales o necesidad de incluir cambios en los objetivos y justificación del proyecto.
4.2 | Escribir manual de uso: Requisitos | 14 | El tiempo adicional contempla la recopilación de más referencias bibliográficas o ajustes en el marco conceptual por cambios en el enfoque del proyecto.
4.3 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | 14 | Podrían requerirse más detalles técnicos o ajustes en la documentación debido a retroalimentación o cambios realizados en el sistema.
4.4 | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | 14 | Incluye tiempo adicional para detallar modificaciones en el modelo o resultados imprevistos que necesiten ser explicados exhaustivamente.
| Total | 176
| Días | 176 días
| Semanas | 25 semanas y 1 días

## EstimacionTiempo
Número de Actividad | Actividad | Tiempo estimado (días)
1.1 | Diseñar interfaces | 7 | Diseño | 56
1.2 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 11
1.3 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | 11 | Pagina web | 248
1.4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 5
1.5 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | 4
2.1 | Realizar búsqueda de Datos | 11
2.2 | Ejecutar el análisis de Datos | 7 | Algoritmo | 424
2.3 | Programar del Algoritmo | 17
2.4 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | 11
3.1 | Exponer el Modelo como Servicio | 7
4.1 | Escribir manual de uso: Introducción | 11
4.2 | Escribir manual de uso: Requisitos | 11 | Documento | 320
4.3 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | 9
4.4 | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | 9
| Total | 131
| Días | 131 días
| Semanas | 18 semanas y 5 días
| Meses | 4 meses y 11 semanas y 5 días
| Horas Totales | 1048

## EstimacionRecursos
Tabla de dependencias
Número de Actividad | Actividad | Rol Asignado | Actividad | Tiempo estimado (días) | Rol Asignado | Horas estimadas | Actividad | Duración (días hábiles) | Dependencia | Inicio (día laboral) | Fin (día laboral)
1.1 | Diseñar interfaces | Diseñador | Diseñar interfaces | 7 | Diseñador | 56 | Diseñar interfaces | 7 |  | 0 | 6
1.2 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 11 | Desarrollador Front | 88 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 11 | Diseñar interfaces | 7 | 17
1.3 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | Desarrollador Front | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | 11 | Desarrollador Front | 88 | Desarrollar visión de Usuario Enfermero | 11 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | 18 | 25
1.4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | Desarrollador Back | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 5 | Desarrollador Back | 40 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 5 |  | 0 | 4
1.5 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | QA | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | 4 | QA | 32 | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos | 4 | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos | 5 | 8
2.1 | Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | Realizar búsqueda de Datos | 11 | Ingeniero en Datos | 88 | Realizar búsqueda de Datos | 11 |  | 0 | 10
2.2 | Ejecutar el análisis de Datos | Ingeniero en Datos | Ejecutar el análisis de Datos | 7 | Ingeniero en Datos | 56 | Ejecutar el análisis de Datos | 7 | Realizar búsqueda de Datos | 11 | 17
2.3 | Programar del Algoritmo | Ingeniero en Datos | Programar del Algoritmo | 17 | Ingeniero en Datos | 136 | Programar del Algoritmo | 17 | Ejecutar el análisis de Datos | 18 | 34
2.4 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | Ejecutar pruebas del Algoritmo | 11 | QA | 88 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | 11 | Programar del Algoritmo | 35 | 45
3.1 | Exponer el Modelo como Servicio | Arquitecto & Desarrollador Back | Exponer el Modelo como Servicio | 7 | Desarrollador Back | 56 | Exponer el Modelo como Servicio | 7 | Programar del Algoritmo | 35 | 41
4.1 | Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | Escribir manual de uso: Introducción | 11 | Analista de Negocio | 88 | Escribir manual de uso: Introducción | 11 |  | 0 | 10
4.2 | Escribir manual de uso: Requisitos | Analista de Negocio | Escribir manual de uso: Requisitos | 11 | Analista de Negocio | 88 | Escribir manual de uso: Requisitos | 11 |  | 0 | 10
4.3 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | Analista de Negocio | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | 9 | Analista de Negocio | 72 | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web | 9 |  | 0 | 8
4.4 | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | Analista de Negocio | Escribir manual de eso: modelo de aprendizaje automático | 9 | Analista de Negocio | 72 | Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático | 9 | Programar del Algoritmo | 35 | 43

## EstimaciónCostos
Ecuador
Actividad | Rol | Duración (días) | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Sueldo por Hora ($) | Costo Total ($) | Actividad | Rol | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Costo Total ($)
Diseñar interfaces | Diseñador | 7 | 56 | 700 | 3.9773 | 222.7273 | Diseñar interfaces | Diseñador | 56 | 700 | 1400
Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 11 | 88 | 2000 | 11.3636 | 1000 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 88 | 2000 | 4000
Desarrollar visión de Usuario Enfermero | [6 empty] | Desarrollar visión de Usuario Enfermero
Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 7 | 56 | 2000 | 11.3636 | 1090.9091 | Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 56 | 2000 | 4000
Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 5 | 40 |  |  |  | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 40
Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 11 | 88 | 1800 | 10.2273 | 1227.2727 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 88 | 1800 | 3600
Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 4 | 32 |  |  |  | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 32
Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 11 | 88 | 2000 | 11.3636 | 3181.8182 | Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 88 | 2000 | 4000
Ejecutar el análisis de Datos |  | 7 | 56 |  |  |  | Ejecutar el análisis de Datos |  | 56
Programar del Algoritmo |  | 17 | 136 |  |  |  | Programar del Algoritmo |  | 136
Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 11 | 88 | 1500 | 8.5227 | 2727.2727 | Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 88 | 1500 | 3000
Escribir manual de uso: Requisitos |  | 11 | 88 |  |  |  | Escribir manual de uso: Requisitos |  | 88
Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 72
Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 72
[5 empty] | Total | 9450 |  |  |  |  | 20000
USA
Actividad | Rol | Duración (días) | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Sueldo por Hora ($) | Costo Total ($) | Actividad | Rol | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Costo Total ($)
Diseñar interfaces | Diseñador | 7 | 56 | 5000 | 28.4091 | 1590.9091 | Diseñar interfaces | Diseñador | 56 | 5000 | 10000
Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 11 | 88 | 8000 | 45.4545 | 4000 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 88 | 8000 | 16000
Desarrollar visión de Usuario Enfermero | [6 empty] | Desarrollar visión de Usuario Enfermero
Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 7 | 56 | 8000 | 45.4545 | 4363.6364 | Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 56 | 8000 | 16000
Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 5 | 40 |  |  |  | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 40
Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 11 | 88 | 9000 | 51.1364 | 6136.3636 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 88 | 9000 | 18000
Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 4 | 32 |  |  |  | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 32
Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 11 | 88 | 6000 | 34.0909 | 9545.4545 | Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 88 | 6000 | 12000
Ejecutar el análisis de Datos |  | 7 | 56 |  |  |  | Ejecutar el análisis de Datos |  | 56
Programar del Algoritmo |  | 17 | 136 |  |  |  | Programar del Algoritmo |  | 136
Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 11 | 88 | 7000 | 39.7727 | 12727.2727 | Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 88 | 7000 | 14000
Escribir manual de uso: Requisitos |  | 11 | 88 |  |  |  | Escribir manual de uso: Requisitos |  | 88
Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 72
Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 72
[5 empty] | Total | 38363.6364 |  |  |  |  | 86000
China
Actividad | Rol | Duración (días) | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Sueldo por Hora ($) | Costo Total ($) | Actividad | Rol | Horas Totales | Sueldo Mensual ($) | Costo Total ($)
Diseñar interfaces | Diseñador | 7 | 56 | 2500 | 14.2045 | 795.4545 | Diseñar interfaces | Diseñador | 56 | 2500 | 5000
Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 11 | 88 | 4000 | 22.7273 | 2000 | Desarrollar visión de Usuario Paciente | Desarrollador Front | 88 | 4000 | 8000
Desarrollar visión de Usuario Enfermero | [6 empty] | Desarrollar visión de Usuario Enfermero
Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 7 | 56 | 4000 | 22.7273 | 2181.8182 | Exponer el Modelo como Servicio | Desarrollador Back | 56 | 4000 | 8000
Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 5 | 40 |  |  |  | Desarrollar servidor para el Sistema de Turnos |  | 40
Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 11 | 88 | 4500 | 25.5682 | 3068.1818 | Ejecutar pruebas del Algoritmo | QA | 88 | 4500 | 9000
Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 4 | 32 |  |  |  | Realizar pruebas Unitarias del Sistema de Turnos |  | 32
Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 11 | 88 | 3000 | 17.0455 | 4772.7273 | Realizar búsqueda de Datos | Ingeniero en Datos | 88 | 3000 | 6000
Ejecutar el análisis de Datos |  | 7 | 56 |  |  |  | Ejecutar el análisis de Datos |  | 56
Programar del Algoritmo |  | 17 | 136 |  |  |  | Programar del Algoritmo |  | 136
Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 11 | 88 | 3500 | 19.8864 | 6363.6364 | Escribir manual de uso: Introducción | Analista de Negocio | 88 | 3500 | 7000
Escribir manual de uso: Requisitos |  | 11 | 88 |  |  |  | Escribir manual de uso: Requisitos |  | 88
Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: Uso del Sistema Web |  | 72
Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 9 | 72 |  |  |  | Escribir manual de uso: modelo de aprendizaje automático |  | 72
[5 empty] | Total | 19181.8182 |  |  |  |  | 43000
Total Gasto (en dólares)
Ecuador |  | 29450
Estados Unidos |  | 124363.6364
China |  | 62181.8182

## ComparacionCostos
Rol | Costo Ecuador | Costo USA | Costo China
Diseñador | 700 | 5000 | 2500
Desarrollador Front | 2000 | 8000 | 4000
Desarrollador Back | 2000 | 8000 | 4000
QA | 1800 | 9000 | 4500
Ingeniero en Datos | 2000 | 6000 | 3000
Analista de Negocio | 1500 | 7000 | 3500