## Hoja 1
U2T2
Nombre: | Esteban Chablay, Fernando Paredes |  | Fecha de entrega | 2025-01-13
Realizar en base a su proyecto la aplicacion de COCOMO II considerando las lineas de código de su proyecto, modelo Early Design de COCOMO II, que es adecuado para fases iniciales de proyectis y proporciona una estimacion rádpida basada en pocos datos
Lineas de código
Frontend | 3274
CSS | 1200
Backend | 542
TOTAL | 5016
TOTAL(KLOC) | 5.016
Factores de Esacala (SF)
Factor de Escala | Descripción | Valor
PREC | Experiencia en proyectos similares | 3
FLEX | Flexibilidad en los requisitos | 4
RESL | Resolución del diseño y estabilidad | 3
TEAM | Capacidad de comunicación y experiencia del equipo | 3
PMAT | Madurez de los procesos de desarrollo | 3
TOTAL |  | 16
Escala del proyecto E | 0,1+0,1*(PREC+FLEX+RESL+TEAM+PMAT)
E=1,17
Multiplicadores de Esfuerzo (EM)
Multiplicador de esfuerzo (EM) | Descripción | Valor
RCPX (Complejidad del Producto) | Complejidad del producto | 1.1
RUSE (Reutilización) | Nivel de reutilización | 1.1
PDIF (Dificultad de la plataforma) | Dificultad técnica de la plataforma | 1.15
PERS (Habilidad del Personal) | Experiencia y habilidad del personal | 0.9
FCIL (Facilidad de Soporte) | Calidad de herramietnas y soporte | 0.85
SCED (Planificación) | Ajuste de tiempo del proyecto | 1
EAF | RCPX*RUSE*PDIF*PERS*FCIL*SCED
1.0645
Calculo del Esfuerzo (PM - Person - Months)
Constante en COCOMO II
A = 2,94
Tamaño (KLOC)
5,016
E
1.17
EAF
1.06
Esfuerzo (PM)
PM=A × (Tamaño)^E × EAF
2,94 * (5,016)^(1,17) * 1,06
20.56
El esfuerzo estimado para completar el proyecto, basado en el modelo COCOMO II Early Design, es de aproximadamente 20,56 persona-mes.